проект

Приложение 1

к приказу БОУ ТР ОО «Сомовская ООШ»

от 25.03.2022 года № 27-О

План-график («дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Бюджетном общеобразовательном учреждении Троснянского района Орловской области «Сомовская основная общеобразовательная школа»

| № п/п | Наименование показателя | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Организационно-управленческое обеспечение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года | Директор | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.2 | Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, организованных Департаментом образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Январь-май 2022 года | Рабочая группа по введению ФГОС НОО иФГОС ООО, учителя школы | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.3 | Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года | Директор, школьный координатор | Создана база данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.4 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на школьном уровне | Декабрь 2021 года | Директор, школьный координатор и рабочая группа | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты |
| 1.5 | Участие педагогического сообщества школы в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь, февраль, март, апрель, май 2022 года | Рабочая группа по введению ФГОС НОО иФГОС ООО, учителя школы | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.6 | Формирование системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе | Январь - март 2022 года | Директор, школьный координатор | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций Троснянского района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.7 | Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2022 года | Директор, школьный координатор | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям |
| 1.8 | Участие в мониторинге использования образовательными организациями примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 года | Директор, школьный координатор и рабочая группа | # Обеспечено единство образовательного процесса |
| # Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 год | Директор, школьный координатор, рабочая группа | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| - Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие педагогов школы в районных учебно-методических объединениях учителей - предметников | 2022 год | Отдел образования, руководители районных методических объединений, школьный координатор | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2 | Координация взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО | 2022 год | Директор, школьный координатор | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 3.3 | Системная работа по формированию функциональной грамотности | По муниципальному плану-графику | Директор, школьный координатор | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.4 | Использование учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Школьный координатор, педагоги школы | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| - Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации администрацией школы, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-октябрь 2022 года | Директор, школьный координатор (старший методист) | Синхронизированы процессы обучения управленческих команд |
| 4.2 | Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-декабрь 2022 года | Школьный координатор, педагоги школы | Синхронизированы процессы обучения педагогических команд |
| - Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль-март 2022 года | Директор, школьный координатор | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.2 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях | Март 2022 год | Директор | Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях | Март 2022 год | Директор, школьный координатор | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.4 | Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-апрель 2022 года | Директор, школьный координатор | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.5 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | Февраль-июнь 2022 года; сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Директор, школьный координатор | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.6 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного общего образования | Апрель-май 2022 года | Директор, школьный координатор | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО |
| 5.7 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель-май 2022 года | Директор, школьный координатор | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программ внеурочной деятельности |
| 5.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.) | Апрель-май 2022 года | Директор, школьный координатор | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 5.9 | Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в: | Апрель-май 2022 года | Директор, школьный координатор | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
|  | Правила приема граждан на обучения; |  |  |  |
|  | Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; |  |  |  |
|  | Положение о языках образования; |  |  |  |
|  | Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; |  |  |  |
|  | Положение о методической работе образовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС; |  |  |  |
|  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; |  |  |  |
|  | Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |
|  | Положение о режиме занятий и др. |  |  |  |
| 5.10 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующий требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Отдел образования, Директор, школьный координатор | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.11 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 года | Директор, школьный координатор | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров |
| 5.12 | Разработан план внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности. | Апрель-май 2022 года | Директор, школьный координатор | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров |
| 5.13 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 год | Директор, школьный координатор | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров |
| 5.14 | Проведение классных родительских собраний в 1-х-4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 года | Классные руководители, школьный координатор | Родители (лица, их заменяющие) |
| 5.15 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Директор, школьный координатор, классные руководители | На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы |
| - Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль - март 2022 года | Отдел образования | Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 7.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Троснянского района | В течение всего периода | Директор, школьный координатор | На сайте отдела образования администрации Троснянского района, сайтах образовательных организаций размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений |