Приложение 1

к приказу БОУ ТР ОО «Сомовская ООШ»

от 24 января 2024 года № 7-О

**«Дорожная карта» (план мероприятий) по повышению качества общего образования**

**БОУ ТР ОО «Сомовская ООШ» в 2024 году**

**Цель:** Повышение качества образования в БОУ ТР ОО «Сомовская ООШ»

**Задачи:**

1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе разработанной «Дорожной карты».
2. Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения.
3. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.
4. Достижение качества образования обучающихся не ниже по Троснянскому району.
5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи/мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка школьной «Дорожной карты», показывающей низкие результаты обучения, функционирующей в условиях рисков снижения образовательных результатов | февраль | ОО | Разработана «Дорожная карта» и размещена на официальном сайте школы |
| 2. | Усиление контроля деятельности школы по организации подготовки обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по русскому языку и математике и предметам учебного плана по выбору | Январь-май | ОО | Организован контроль, оценено качество планов ОО по подготовке к ГИА на сайте ОО |
| 3. | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителем ОО: | Два раза в месяц | ОО | Совещания проведены |
| 3.1. | «Анализ готовности ОО к проведению государственной итоговой аттестации (результаты репетиционных экзаменов, диагностических работ, итогового собеседования, зоны риска)» | После всех видов работ по подготовки к ОГЭ | ОО | Совещание проведено |
| 3.2. | «Внутренняя оценка эффективности реализации школой образовательных программ по результатам государственной итоговой аттестации и ВПР» | май | ОО | Совещание проведено |
| 3.3. | «Контроль деятельности школы по организации поддержки молодых педагогов, реализации программ наставничества педагогических работников» | ежеквартально | ОО | Программы поддержки молодых педагогов размещены на официальном школьном сайте |
| 4. | Посещение кураторами общеобразовательных организаций. Общеобразовательная организация и куратор начинают работу с рисковым профилем общеобразовательной организации | февраль | Куратор, ОО | 100% кураторов посетили общеобразовательные организации, начали работу с рисковыми профилями общеобразовательной организации |
| 5. | Разработка программ перехода школы в эффективный режим работы | До 1марта | РОО, ОО | Программы перехода в эффективный режим работы разработаны, размещены на сайте ОО |
| 6. | Контроль деятельности ШНОР по разработке и реализации программ перехода школы в эффективный режим работы | март | РОО | Программы разработаны и размещены на сайте ОО |