ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ТРОСНЯНСКОГО  РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  22 января 2024 года                                                                №  13

с. Тросна

- Об утверждении  Дорожной карты

- реализации мер адресной поддержки школ

- с низкими результатами обучения  в 2024 году

На основании приказа Департамента образования Орловской области  от 11 января 2024 года № 8 «Об утверждении Дорожной карты реализации мер социальной поддержки школ с низкими результатами обучения в 2024 году» п р и к а з ы в а ю:

- 1. Утвердить Дорожную карту реализации мер адресной поддержки школ с низкими результатами обучения в 2024 году (Приложение 1).

- 2.  Назначить муниципальным координатором адресной помощи школ с низкими результатами обучения в 2024 году Артеулову Елену Николаевну, главного специалиста отдела образования.

- 3. Утвердить состав кураторов школ с низкими результатами обучения (Приложение 2).

- 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

- Начальник отдела                                                           И.В. Ерохина

проект

Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации Троснянского района

от  22 января 2024 года № 13

Дорожная карта реализации мер поддержки школ с низкими результатами обучения в 2024 году

| № п/п | Задачи/мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка муниципальной Дорожной карты сопровождения школ, показывающих низкие результаты обучения, функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов | Январь-февраль | РОО | Разработана муниципальная Дорожная карта и размещена на сайте МОУО |
| 2. | Усиление контроля деятельности ОО по организации подготовки обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике, учебным предметам по выбору | Январь-май | РОО | Организован контроль, оценено качество планов ОО по подготовке к ГИА на сайте ОО |
| 3. | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОО: | Раз в месяц | РОО | Совещания проведены |
| 3.1. | «Анализ готовности ОО к проведению государственной итоговой аттестации (результаты репетиционных экзаменов, диагностических работ, итоговое сочинение, итоговое собеседование, претенденты на медаль, зоны риска)» | По согласованию с ОО | РОО | Совещание проведено |
| 3.2. | «Внешняя оценка эффективности реализации ОО образовательных программ по результатам государственной итоговой аттестации и ВПР» | По согласованию с ОО | РОО | Совещание проведено |
| 3.3. | «Контроль деятельности ОО по организации поддержки молодых педагогов, реализации программ наставничества педагогических работников» | ежеквартально | РОО | Программы поддержки молодых педагогов размещены на сайте ОО |
| 4. | Первичное посещение кураторами общеобразовательных организаций. Общеобразовательная организация и куратор начинают работу с рисковым профилем общеобразовательной организации | февраль | Куратор, ОО | 100% кураторов посетили общеобразовательные организации, начали работу с рисковыми профилями общеобразовательной организации |
| 5. | Разработка программ перехода школы в эффективный режим работы | До 1марта | РОО, ОО | Программы перехода в эффективный режим работы разработаны, размещены на сайте ОО |
| 6. | Контроль деятельности ШНОР по разработке и реализации программ перехода школы в эффективный режим работы | март | РОО | Программы разработаны и размещены на сайте ОО |

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Троснянского района

от  22 января  2024 года № 13

Состав кураторов школ с низкими результатами обучения

| - № п/п | - ФИО куратора | - Место работы, должность | - Курируемая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Кисель Александр Геннадьевич | - Директор Бюджетного общеобразовательного учреждения Троснянского района Орловской области «Троснянская средняя общеобразовательная школа» | - Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Никольская средняя общеобразовательная школа» |
| - 2. | - Фроликова Нина Николаевна | - Директор бюджетного общеобразовательного учреждения Троснянского района Орловской области «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» | - Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Муравльская средняя общеобразовательная школа» |
| - 3. | - Кабанова Светлана Валентиновна | - Директор бюджетного общеобразовательного учреждения Троснянского района Орловской области Воронецкая средняя общеобразовательная школа | - Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Сомовская основная общеобразовательная школа» |